Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Развитие культуры» на 2018 год по итогам 1 полугодия 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприя-тия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Расходы за счет вне-бюджет-ных источни-ков:  на 01.07.2018  тыс. руб. | Заключе-но  контрак-тов на отчетную дату:  на 01.07.2018  тыс. руб. |
| предусмот-рено  муниципальной программой | факт на отчетную дату: на 01.07.2018  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1. | Подпрограмма 2  «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК Большекрепинский сельский Дом культуры Пуголовкина И.Г. |  |  |  | 5647,4 | 2466,3 | 15,4 | 1133,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие 2.1. «Создание условий для обеспечения деятельности культурно-досуговых учреждений поселения» | Директор МБУК Большекрепинский сельский Дом культуры Пуголовкина И.Г. | Оказание услуг а рамках программы производится в соответствии с утвержден-ным муниципа-льным заданием и планом финансово-хозяйствен-ной деятельнос-ти | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5647,4 | 2466,3 | 15,4 | 1133,1 |
| 3. | Контрольное событие  программы |  |  | X |  | X | X |  | X |

Глава администрации Большекрепинского сельского поселения Р.Н.Колбаненко

Начальник сектора экономики и финансов Е.В.Карпенко