Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Благоустройство территории сельского поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2018 год по итогам 1 полугодия 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату: на 01.07.2018, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату: на 01.07.2018 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1«Благоустройство территории сельского поселения» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения Р.Н.Колбаненко, инспектор ЖКХАлейникова Н.А.. |  |  |  |  2051,3 | 760,5 | 760,5 |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1«Организация озеленения территории Большекрепинского сельского поселения» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения Р.Н.Колбаненко, инспектор ЖКХАлейникова Н.А.. | Произведено озеленение территории, высажены саженцы цветов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация освещения улиц Большекрепинского сельского поселения» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения Р.Н.Колбаненко, инспектор ЖКХАлейникова Н.А.. | Проведены работы по повышению качества наружного освещения (заменены лампочки в светильниках наружного освещения) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1361,0 | 716,5 | 716,5 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Организация содержания мест захоронения Большекрепинского сельского поселения» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения Р.Н.Колбаненко, инспектор ЖКХАлейникова Н.А.. |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 200,0 | 18,7 | 18,7 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по организации благоустройства территории Большекрепинского сельского поселения» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения Р.Н.Колбаненко, инспектор ЖКХАлейникова Н.А.. | Проведены работы по улучшению санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 485,3 | 20,3 | 20,3 |
| 2. | Подпрограмма 2«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения Р.Н.Колбаненко, инспектор ЖКХАлейникова Н.А.. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.2. «Организация сбора и вывоза бытовых отходов на территории Большекрепинского сельского поселения» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения Р.Н.Колбаненко, инспектор ЖКХАлейникова Н.А.. | Проведены работы по уборке территории от мусора | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | X | X | X |

Глава администрации Большекрепинского сельского поселения Р.Н.Колбаненко

Инспектор ЖКХ Н.А.Алейникова