Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 1 полугодия 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату:  на 01.07.2022, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату: на 01.07.2022 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, специалист по общим вопросам ПутряИ.В.. |  | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | 96,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения» | Глава Администрации Большекрепинскогосельского поселения В.Ю.Мирошников, специалист по общим вопросам Путря И.В. | Сокращение времени выезда на возгорания, снижение количества погибших и пострадавших | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 36,0 | | 0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2  «Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации Большекрепинскогосельского поселения В.Ю.Мирошников, специалист по общим вопросам Путря И.В. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 60,0 | | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, специалист по общим вопросам Путря И.В. | Улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасения людей, попавших в беду | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 60,0 | | 0 | 0 |
| 3. | Контрольное событие  программы |  |  | X |  | | X | | X | X |

Глава Администрации Большекрепиннскогосельского поселения В.Ю.Мирошников

Специалист по общим вопросам И.В.Путря