Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2020 год по итогам 9 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальнойпрограммы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату: на 01.10.2020, тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату: на 01.10.2020 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего |  |  |  |  | 40,4 | 12,0 | 12,0 |
| 1 | Подпрограмма 1«Противодействие коррупции» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, специалист Мовсесян А.Н. | Формирование эффективной кадровой по-литики на тер­ри-тории Большекре-пинского сельского поселения по про-тиводействию коррупции |  |  | 40,1 | 12,0 | 12,0 |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1.Вопросы кадровой политики | Глава АдминистрацииБольшекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, специалист Мовсесян А.Н. | формирование эффективной кадровой политики на территории Большекрепин-ского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Большекрепинского сельского поселения и их проектов | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, специалистМовсесян А.Н. | выявление в муниципальных нормативных правовых актах Большекре-пинского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Большекрепинского поселения | Глава АдминистрацииБольшекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, специалистМовсесян А.Н. | формирование эффективной государственной политики на территории Большекрепи-нского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 40,0 | 12,0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Глава АдминистрацииБольшекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, специалист Мовсесян А.Н. | формирование эффективной государственной политики на территории Большекрепинского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,1 | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органа местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков | Глава АдминистрацииБольшекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, специалист Мовсесян А.Н. | формирование эффективной государственной политики в сфере закупок для муниципальных нужд Большекрепинского сельского поселения по проти­водействию кор­рупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, специалист Осетрова Л.Н. | Повышение эффективности антитеррористической деятельности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,1 | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия информационно-пропагандистского противодействия экстремизму и терроризму | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, специалист Осетрова Л.Н. | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Большекрепинского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,1 | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3.«Укрепление общественного порядка» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников,специалист Осетрова Л.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,1 | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1:Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения Большекрепинского сельского поселения | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, специалист Осетрова Л.Н. | совершенствование форм и методов работы по профилактике правонарушений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,1 | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, специалист Осетрова Л.Н. |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,1 | - | - |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.Мероприятия по общей профи­лактике наркомании, формированию антинаркотического миро­воз­зрения | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, специалист Осетрова Л.Н. | сокращение спроса на нарко­тики пу­тем рас­про­странения ду­ховно-нрав­ственных ценно­стей, укрепления ин­ститута семьи, восстановления и сохранения тра­диций се­мейных отно­шений, форми­рования здоро­вого образа жизни | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,1 | - | - |
| 4. | Контрольное событие программы  |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников

Специалист Л.Н.Осетрова

Специалист А.Н.Мовсесян