Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022 год по итогам 1 полугодия 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату:  на 01.07.2022, тыс. руб. | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату: на 01.07.2022 | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
|  | Всего |  |  |  |  | | 110,4 | | 62,3 | |  | |
| 1 | Подпрограмма 1  «Противодействие коррупции» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошни  ков, специалист Мовсесян А.Н. | Формирование эффективной кадровой по-литики на тер­ри-тории Большекре-  пинского сельского поселения по про-тиводействию коррупции |  | |  | | 110,1 | | 62,3 | |  | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Вопросы кадровой политики | Глава АдминистрацииБольшекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошни  ков, специалист Мовсесян А.Н. | формирование эффективной кадровой политики на территории Большекрепин-  ского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | - | | - | | - | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Большекрепинского сельского поселения и их проектов | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошни  ков, специалист  Мовсесян А.Н. | выявление в муниципальных нормативных правовых актах Большекре-  пинского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | - | | - | | - | |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Большекрепинского поселения | Глава АдминистрацииБольшекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошни  ков, специалист  Мовсесян А.Н. | формирование эффективной государственной политики на территории Большекрепи-  нского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 110,1 | | 62,3 | |  | |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Глава АдминистрацииБольшекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошни  ков, специалист Мовсесян А.Н. | формирование эффективной государственной политики на территории Большекре  пинского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 0,1 | | - | | - | |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.  Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органа местного самоуправления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявленных коррупционных рисков | Глава АдминистрацииБольшекре  пинского сельского поселения В.Ю.Мирошни  ков, специалист Мовсесян А.Н. | формирование эффективной государственной политики в сфере закупок для муниципальных нужд Большекре  пинского сельского поселения по проти­водействию кор­рупции | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | - | | - | | - | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошни  ков, специалист Осетрова Л.Н. | Повышение эффективности антитеррористической деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 0,1 | | - | | - | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Мероприятия информационно-пропагандистского противодействия экстремизму и терроризму | Глава Администрации Большекре  пинского сельского поселения В.Ю.Мирошни  ков, специалист Осетрова Л.Н. | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Большекре  пинского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 0,1 | | - | | - | |
| 3 | Подпрограмма 3.  «Укрепление общественного порядка» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошни  ков,специалист Осетрова Л.Н. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 0,1 | | - | | - | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1:  Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения Большекрепинского сельского поселения | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошни  ков, специалист Осетрова Л.Н. | совершенствование форм и методов работы по профилактике правонарушений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 0,1 | | - | | - | |
| 4 | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошни  ков, специалист Осетрова Л.Н. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 0,1 | | - | | - | |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.  Мероприятия по общей профи­лактике наркомании, формированию антинаркотического миро­воз­зрения | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, специалист Осетрова Л.Н. | сокращение спроса на нарко­тики пу­тем рас­про­странения ду­ховно-нрав­ственных ценно­стей, укрепления ин­ститута семьи, восстановления и сохранения тра­диций се­мейных отно­шений, форми­рования здоро­вого образа жизни | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 0,1 | | - | | - | |
| 4. | Контрольное событие  программы |  |  | X |  | | X | | X | | X | |

Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников

Специалист Л.Н.Осетрова

Специалист А.Н.Мовсесян