Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 1 полугодия 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату  тыс. руб.  |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1«Благоустройство территории поселения» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. |  |  |  | 2138,8 | 762,4 | 762,4 |
| 1.1  | Основноемероприятие 1.1«Организация озеленения территории Большекрепинского сельского поселения» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. | Высажено 30 шт. саженцев деревьев. Осуществлены работы по покосу сорной растительности. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 1,5 | 1,5 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация содержания мест захоронения » | Глава Администрации Большекрепинскогосельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. | Проведены мероприятия по очистки прилегающей территории кладбищ от мусора. Осуществлен косметический ремонт памятников  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 60,0 | 26,2 | 26,2 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по организации благоустройства территории Большекрепинского сельского поселения» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейниикова Н.А. | Проведено 6 рейдов, составлено 9 протоколов об административном правонарушении. Проведено 3 субботника по благоустройству территории поселения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 252,5 | 61,3 | 61,3 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Организация освещения улиц Большекрепинского сельского поселения» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения | Произведена оплата за уличное освещение, осуществлена замена лампочек, светильников уличного освещения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1821,3 | 673,4 | 673,4 |
| 2. | Подпрограмма 2«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. |  Совместно с детскими садами, школой проведено 0 экологических мероприятий: конкурсы сочинений, рисунков, выставки, экологические конференции | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Глава Администрации Большекрепиннского сельского поселения В.Ю,Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. | Осуществлялось изготовление листовок, размещалась информация на информационных стендах и в сети Интернет на сайте Администрации поселения по экологическому просвещению населения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Контрольное событие программы |  | Проведено 1 экологических субботников, ликвидировано 7 свалочных очагов, вывезено 210 тыс м 2тонны мусора, расчищено 0 км водоохранной зоны, проведен косметический ремонт памятников ветеранам ВОВ  |  |  |  |  |  |

Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников

Старший инспектор ЖКХ. Н.Алейникова