Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Благоустройство территории поселения, охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату  тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1  «Благоустройство территории поселения» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. |  |  |  | 3374,7 | 1509,6 | 1509,6 |
| 1.1 | Основное  мероприятие 1.1  «Организация озеленения территории Большекрепинского сельского поселения» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. | Высажено 50 шт. саженцев деревьев. Осуществлены работы по покосу сорной растительности. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация освещения улиц Большекрепинского сельского поселения» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. | Произведена оплата за уличное освещение, осуществлена замена лампочек, светильников уличного освещения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2019,1 | 1036,3 | 1063,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Организация содержания мест захоронения » | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. | Проведены мероприятия по очистки прилегающей территории кладбищ от мусора. Осуществлен косметический ремонт памятников | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 250,0 | 137,4 | 137,4 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по организации благоустройства территории Большекрепинского сельского поселения» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. | Проведено 10 рейдов, составлено 6 протоколов об административном правонарушении. Проведено 11субботника по благоустройству территории поселения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1100,6 | 304,6 | 304.6 |
| 2. | Подпрограмма 2  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. | Совместно с детскими садами, школой проведено7 экологических мероприятий: конкурсы сочинений, рисунков, выставки, экологические конференции | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю,Мирошников, старший инспектор ЖКХ Алейникова Н.А. | Осуществлялось изготовление листовок, размещалась информация на информационных стендах и в сети Интернет на сайте Администрации поселения по экологическому просвещению населения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Контрольное событие программы |  | Проведено 5 экологических субботников, ликвидировано 2 свалочных очагов, вывезено 120 тыс м 2тонны мусора, расчищено 0 км водоохранной зоны, проведен косметический ремонт памятников ветеранам ВОВ |  |  |  |  |  |

Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения В.Ю.Мирошников

Старший инспектор ЖКХ. Н.А.Алейникова