АДМИНИСТРАЦИЯ

Большекрепинского сельского поселения

Родионово-Несветайский район

Ростовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2024 № 28 сл. Большекрепинская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Развитие культуры » за 2023 год

В соответствии с частью 1 статьи 37 Устава муниципального образования «Большекрепинское сельское поселение», постановлением Администрации Большекрепинского сельского поселения от 26.09.2018 № 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большекрепинского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Развитие культуры» утвержденной постановлением Администрации Большекрепинского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на Интернет сайте Администрации Большекрепинского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Большекрепинского сельского поселения Карпенко Е.В.

Глава Администрации

Большекрепинского

сельского поселения В.Ю.Мирошников

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Большекрепинского

сельского поселения

от 25 марта 2024 №28

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Развитие культуры» за 2022 год**

1. **Результаты реализации**

Ответственным исполнителем муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Развитие культуры » (далее – Муниципальная программа) является МБУК Большекрепинский СДК.

Подпрограммы Муниципальной программы:

* «Развитие культурно-досуговой деятельности».

Основной целью Муниципальной программы является:

- сохранение культурного и исторического наследия Большекрепинского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Большекрепинского поселения;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;

- сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности;

- развитие самодеятельного творчества;

- повышение эффективности управления в сфере культуры Большекрепинского сельского поселения.

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2023 году – 9479,6 тыс. рублей, в том числе из средств:

местного бюджета – 8515,4 тыс. рублей;

областного бюджета- 100,0 тыс.рублей

районного бюджета – 861,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 3,0 тыс.рублей.

Исполнение по Муниципальной программе за 2023г. составило- 9476,0 тыс. рублей., в том числе из средств:

местного бюджета – 8515,4 тыс. рублей;

областного бюджета-96,6 тыс.рублей;

районного бюджета – 861,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 3,0 тыс.рублей.

* 1. **Результаты реализации Подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности»**

Основной целью подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» является организация досуга населения Большекрепинского сельского поселения.

Для достижения основной цели и запланированных целевых индикаторов и показателей за 2023 год решались следующие задачи подпрограммы:

1. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.

2. Сохранение и развитие художественно-эстетического образования в Большекрепинском сельском поселении.

3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельского поселения.

4. Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой и утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, решением собрания депутатов Большекрепинского сельского поселения. |

Реализовано основное мероприятие подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности»: создание условий для обеспечения деятельности культурно-досуговых учреждений.

* 1. **Оценка эффективности Муниципальной программы**

Результаты реализации Муниципальной программы отслеживаются через систему целевых индикаторов и их показателей, установленных в Приложении № 1 к Муниципальной программе.

Всего Муниципальной программой предусмотрено четыре показателя.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы за 2023 год представлены в таблице № 1.

Вывод: уровень эффективности реализации муниципальной программы – высокий.

Таблица 1

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**Большекрепинского сельского поселения**

**«Развитие культуры » за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности». | | | | | | |
| 1 | Численность участников культурно-досуговых мероприятий | Человек | 17054 | 65000 | 70042 |  |
| 2 | Количество участников клубных формирований | Человек | 701 | 701 | 701 |  |
| 3 | Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры | Штук | 358 | 890 | 876 |  |

**Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности реализации Муниципальной программы**

Сведения об использовании средств бюджета Большекрепинского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию Муниципальной программы за 2023 год представлены в таблице № 2.

Несоответствия (превышение) объемов ассигнований бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в муниципальной программе,   
не выявлено.

Таблица 2

**Сведения об использовании средств бюджета Большекрепинского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения**

**«Развитие культуры » за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие культуры »** | **всего** | **9479,6** | **9476,0** |
| бюджет Большекрепинского сельского поселения | 8515,4 | 8515,4 |
| областной бюджет | 100,0 | 96,6 |
| районный бюджет | 861,2 | 861,0 |
| внебюджетные источники | 3,0 | 3,0 |
| **Подпрограмма 1.** | **Развитие куль­турно-досуго­вой деятель­ности** | **всего** | **9479,6** | **9476,0** |
| бюджет Большекрепинского сельского поселения | 8515,4 | 8515,4 |
| областной бюджет | 100,0 | 96,6 |
| Районный бюджет | 861,2 | 861,0 |
| внебюджетные источники | 3,0 | 3,0 |
| Основное мероприятие 1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры | **всего** | **8515,4** | **8515,4** |
| бюджет Большекрепинского сельского поселения | 8515,4 | 8515,4 |
| областной бюджет | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. | Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | **всего** | **0** | **0** |
| бюджет Большекрепинского сельского поселения | 0 | 0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3. | Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | **всего** | **100,0** | **96,6** |
| бюджет Большекрепинкого сельского поселения | - | - |
| областной бюджет | 100,0 | 96,6 |
| федеральный бюджет | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4. |  | всего | **3,0** | **3,0** |
| Бюджет Большекрепинского сельского поселения | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** |
| районный бюджет | **-** | **-** |
| внебюджетные источники | **3,0** | **3,0** |
| Основное мероприятие 5. | Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Родионово-Несветайского района | **всего** | **861,2** | **861,0** |
| бюджет Большекрепинского сельского поселения |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет | 861,2 | 861,0 |
| внебюджетные источники |  |  |