- Приложение к пояснительной информации

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Большекрепинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции» на 2014 год по итогам 2014 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату: на 01.01.2015, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату: на 01.01.2015 |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, специалист 1 категории по кадровой и архивной работе Шлеверда Т.П. |  |  |  |  |  | 78,0 |  | 52,3 |  | 52,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Организация прове-дения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупцио-генности и эффективно-сти мер антикоррупцио-нной направленности в Администрации Большекрепинского сельского поселения | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, специалист 1 категории по кадровой и архивной работе Шлеверда Т.П |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению»» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, специалист 1 категории по кадровой и архивной работе Шлеверда Т.П | Приобретены социальные плакаты на анти-коррупционную тему | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение прозрачности деятельности Администрации Большекрепинского сельского поселения» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, специалист 1 категории по кадровой и архивной работе Шлеверда Т.П | Размещались нормативно-правовые акты Большекрепинского сельского поселения в приложении к газете «Деловой Миус» и на официальном сайте Большекрепинского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 78 |  | 52,3 |  | 52,3 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» | Глава администрацииБольшекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, специалист по вопросам моб.подготовки, ПБ, ГО и ЧС Путря И.В. |  |  |  |  | 1,0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, специалист по вопросам моб.подготовки, ПБ, ГО и ЧС Путря И.В. | Проводились беседы, круглые столы на тему борьбы с терроризмом | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 1,0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3. «Укрепление общественного порядка» | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, специалист по вопросам моб.подготовки, ПБ, ГО и ЧС Путря И.В. |  |  |  |  | 1,0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3.1. | Основное мероприятия 3.1. «Профилактика право-нарушений, обеспече-ние безопасности населения Большекрепинского сельского поселения» | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, специалист по вопросам моб.подготовки, ПБ, ГО и ЧС Путря И.В. | Проводились профилакти-ческие рейды по проверке семей и несовершеннолет-них, находящихся в социально-опасном поло-жении | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 1,0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, специалист по вопросам моб.подготовки, ПБ, ГО и ЧС Путря И.В. |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 1,0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4.1. | Основное мероприятия 4.1. «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения» | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, специалист по вопросам моб.подготовки, ПБ, ГО и ЧС Путря И.В. | Размещение соци-альной рекламы в общественных местах, проводи-лись круглые столы, беседы, выставки на анти-наркотическую тематику со всеми категориями насе-ления, участие в акциях и опера-циях «Молодежь против нарко-тиков», «Сообщи, где торгуют смер-тью», приобрете-ны плакаты на антинаркотиче-скую тематику | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 1,0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4.2. | Основное мероприятия 4.2. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. | Глава администрации Большекрепинского сельского поселения А.Ф.Гаркушин, специалист по вопросам моб.подготовки, ПБ, ГО и ЧС Путря И.В. | проводилось уничтожение очагов произрас-тания дикорас-тущей конопли | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | - |  | - |  | - |  |
| 4. | Контрольное событие программы |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |

Глава администрации Большекрепинского сельского поселения                                                                                          А.Ф.Гаркушин

Специалист 1 категории по кадровой и

архивной работе                                                                                                                                                                          Т.П.Шлеверда

Специалист  по вопросам

моб.подготовки, ПБ, ГО и ЧС                                                                                                                                                    И.В.Путря